Esta seção define os pontos de verificação temporal críticos (milestones) do projeto COGME, conforme o Processo 6.5 (Desenvolver o Cronograma) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Os marcos estão diretamente vinculados às Macro-Fases (MF) da Estrutura Analítica do Projeto (EAP v2.0) e servem como gatilhos para entregas de valor e validação pelo stakeholder.

Regra de consistência: Todo marco deve possuir (a) data alvo realista, (b) descrição clara do entregável de valor, (c) vínculo com a Macro-Fase da EAP, e (d) critério de aceite objetivo.

6.1. Tabela de Marcos Principais

| ID | Macro-Fase (EAP) | Descrição do Marco (Entrega de Valor) | Data Alvo | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | MF1: Fundação | Entrega Parcial Documental: Aprovação do TAP v1.0 + Planos de Gerenciamento das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) + 12 PDCAs consolidados + Diagrama de Ishikawa. | 22/09/2026 | Documentação submetida via GitHub e validada pelo Prof. Dr. Nivaldo Carletto sem achados críticos. |
| M2 | MF1: Fundação | Ambiente e Modelação Concluídos: Stack FOSS definida e validada (ADR-002), ambiente local/CI configurado, DER e Protótipo UX/UI aprovados. | 30/09/2026 | Pipeline CI "verde" e artefatos de modelagem versionados no repositório. |
| M3 | MF2: Construção | MVP Funcional (Beta): Código-fonte full-stack operacional (Backend, Frontend, PDF, SDD com IA), com cobertura de testes ≥ 80% e validado em UAT local. | 15/11/2026 | Zero defeitos críticos/bloqueantes; métricas de fluxo (Cycle Time/Throughput) dentro da baseline. |
| M4 | MF3: Consolidação | Encerramento e Aceite Final: Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação dos critérios SMART e apresentação final com aceite formal. | 15/12/2026 | Termo de Aceite assinado pelo Prof. Dr. Nivaldo Carletto e repositório com tag de release final. |

6.2. Premissas Temporais e Riscos Associados

- Janela de Entrega Parcial: O marco M1 (22/09/2026) é inegociável para fins de avaliação acadêmica intermediária. Qualquer desvio superior a 3 dias úteis acionará o processo de Gestão de Mudanças (Fase N10 da EAP).

- Paralelismo via Kanban: As datas representam o target de conclusão da Macro-Fase. Dentro de cada MF, as fases da EAP não são estritamente sequenciais; o paralelismo é gerenciado via pull system e WIP limits no GitHub Projects.

- Risco de Atraso (R-01 e R-08): A sobrecarga da equipe ou a indefinição da stack podem impactar os marcos M2 e M3. A mitigação depende da aplicação rigorosa do princípio de Governança Mínima Viável (GMV) e do fallback para modelos LLM mais leves (Qwen 14B) se necessário.

6.3. Declaração de Rastreabilidade (Marcos → EAP → Objetivos SMART)

| Marco | Fases da EAP v2.0 Abrangidas | Objetivo SMART do TAP §3 Atendido |
| --- | --- | --- |
| M1 | N1, N2, N3, N4, N9, N10 (parcial) | Cronograma (Marcos) e Inovação (FOSS/SDD) |
| M2 | N4 (conclusão), N3 (conclusão) | Produto (Escopo) e Inovação (Ferramentas) |
| M3 | N5, N6, N7 | Produto (Escopo) e Qualidade e Testes |
| M4 | N11, N12, N13 | Qualidade e Testes e Cronograma (Marcos) |