| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autores | Notas da Revisão |
| 1 | 24/08/2026 | Leonardo David Silva Setti Fabricio de Lima Cabral | Sem revisões |
| 2 | 15/09/2026 | Leonardo David Silva Setti Fabricio de Lima Cabral | Adesão, ajuste de mais um recurso de equipe: Edson Luis Silva |
| 3 | 18/09/2026 | Leonardo David Silva Setti | Reinterpretação de governança: Prof. Dr. Nivaldo Carleto redefinido como avaliador acadêmico nos marcos (sem ingerência operacional); GP consolidado como CCB de membro único; remoção de "Termo de Aceite assinado" em favor de "validação acadêmica". Alinhamento com Plano de Integração. |

Objetivos deste documento

O presente Termo de Abertura do Projeto (TAP) tem como objetivos fundamentais:

a) Autorizar formalmente o projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" (COGME), conferindo-lhe existência oficial perante a instituição de ensino (Fatec Taquaritinga) e perante o professor orientador da disciplina de Gerência de Projetos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Prof. Dr. Nivaldo Carleto.

b) Conceder autoridade formal ao aluno Leonardo David Silva Setti, no papel de gerente do projeto, para aplicar os recursos organizacionais, planejar as atividades, tomar decisões e mobilizar os recursos necessários à execução do projeto, em conjunto com os demais membros da equipe (Fabricio de Lima Cabral e Edson Luis Silva).

c) Estabelecer o vínculo entre o projeto e os objetivos estratégicos da disciplina, demonstrando que o desenvolvimento deste sistema atende aos requisitos acadêmicos de aplicação prática dos conceitos de gerenciamento de projetos conforme o Guia PMBOK® 7ª edição (governança primária, baseada em princípios e domínios de desempenho), com o Guia PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário, e a metodologia ágil Kanban como método de execução operacional via GitHub Projects.

d) Definir os limites preliminares do projeto, incluindo escopo de alto nível, premissas, restrições, riscos iniciais, cronograma de marcos e orçamento preliminar, servindo como base para o planejamento detalhado das áreas de conhecimento.

e) Identificar as principais partes interessadas (stakeholders) e seus papéis, alinhando expectativas e estabelecendo canais de comunicação iniciais.

f) Servir como documento de referência ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que todas as decisões e alterações sejam avaliadas à luz dos objetivos e restrições aqui estabelecidos.

Situação atual e justificativa do projeto

Situação Atual

  - O cenário econômico e laboral contemporâneo tem sido profundamente transformado pela consolidação do trabalho remoto e pela globalização dos contratos de prestação de serviços. No Brasil, um contingente crescente de profissionais de tecnologia, design, marketing e consultoria atua como Pessoa Jurídica (PJ) ou freelancer para empresas sediadas nos Estados Unidos, Europa e demais mercados que remuneram em moeda estrangeira (predominantemente USD e EUR).

Entretanto, a gestão financeira desses ganhos apresenta uma complexidade que as ferramentas atualmente disponíveis no mercado não resolvem de maneira integrada. Para obter uma estimativa confiável do valor que efetivamente receberá em moeda nacional, o profissional é forçado a consultar múltiplos sites, planilhas manuais e calculadoras dispersas. Esse processo é moroso, suscetível a erros de digitação e de interpretação de taxas, além de não oferecer uma visão consolidada e comparativa em tempo real das diferentes variáveis que impactam a conversão.

O projeto “Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira” será desenvolvido desde o início.

Justificativa e Ineditismo do Projeto

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" justifica-se, em primeiro plano, pela inegável lacuna prática existente no ecossistema de software atual: não há, até o momento, uma solução única, gratuita e de código aberto que reúna, em um mesmo ambiente, a simulação cambial completa, a comparação entre diferentes regimes de cálculo e a emissão de documentos fiscais/financeiros associados.

Além disso, o projeto possui ineditismo no âmbito acadêmico-aplicado. Diferentemente de abordagens puramente teóricas ou de sistemas de baixa complexidade (como CRUDs convencionais), este projeto aborda um domínio de negócio real — o mercado financeiro-cambial aliado ao trabalho remoto internacional — que exige rigor na gestão de requisitos, tratamento de dados dinâmicos e usabilidade centrada no usuário final. Essa complexidade oferece um campo fértil para a aplicação prática e aprofundada de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.

Alinhamento com os Objetivos da Disciplina e da FATEC

A proposta atende plenamente à premissa pedagógica da disciplina de Gerência de Projetos: aplicar na prática as dez áreas de conhecimento do PMBOK® 6ª edição (Integração, Escopo, Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas) em um ciclo de vida completo de projeto. Ao desenvolver um sistema com requisitos funcionais e não funcionais claros, o aluno-gerente vivenciará situações reais de tomada de decisão, negociação de escopo, mitigação de riscos e garantia da qualidade, consolidando a aprendizagem significativa exigida pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Taquaritinga.

Compromisso com o Software Livre (FOSS) e o Impacto Social

A determinação de utilizar exclusivamente tecnologias open source não é uma restrição técnica, mas sim um valor fundante do projeto, plenamente justificável pelos seguintes pilares:

- Transparência e Auditabilidade: O usuário final e a comunidade técnica poderão verificar os procedimentos de cálculo, eliminando a desconfiança sobre "caixas-pretas" financeiras;

- Gratuidade e Acessibilidade: Profissionais autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs), muitas vezes com recursos financeiros limitados, terão acesso a uma ferramenta profissional sem custos de licenciamento;

- Sustentabilidade e Comunidade: O código aberto viabiliza que a comunidade de desenvolvedores e usuários contribua com melhorias e evoluções, perpetuando o projeto para além do ciclo acadêmico;

- Alinhamento Institucional: A escolha é coerente com a filosofia da educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo a disseminação do conhecimento e da tecnologia como bens comuns.

Público-Alvo e Impacto Esperado

O sistema destina-se a profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior (desenvolvedores, designers, tradutores, consultores, arquitetos, entre outros), bem como a pequenas agências que gerenciam contratos internacionais. O impacto direto esperado é o fortalecimento da autonomia financeira do usuário: ao dispor de simulações precisas e rápidas, ele poderá negociar contratos com base em dados concretos, planejar seus rendimentos em moeda nacional com maior segurança e reduzir as incertezas inerentes à volatilidade cambial, otimizando sua margem de ganho real.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

| Categoria | Objetivo (Declaração SMART) | Componentes SMART |
| --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) | Específico e Mensurável: Desenvolver e entregar um Minimum Viable Product (MVP) de um sistema web funcional que realize simulações de conversão de moeda estrangeira para moeda nacional, permitindo ao usuário configurar diferentes regimes de contratação (hora, dia, semana, mês e valor fixo), aplicar encargos financeiros simulados e emitir uma invoice em formato PDF. O sistema deverá processar as simulações em até 3 segundos. | S - Configuração de regimes e emissão de PDF; M - Tempo de resposta ≤ 3s; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Escopo viável para 3 pessoas; T - Entrega final até o término do 2º bimestre letivo (previsão: Novembro/2026). |
| Qualidade e Testes | Mensurável: O software entregue deverá apresentar, no mínimo, 80% de cobertura de código por testes automatizados (unitários e de integração) e deverá ser aprovado em um roteiro de testes de aceitação (User Acceptance Testing - UAT) que cubra 100% dos fluxos funcionais críticos (cálculo, configuração e geração de PDF), sem a presença de defeitos classificados como críticos ou bloqueantes. | S - Definição de métrica de cobertura; M - ≥80% de cobertura e zero defeitos críticos; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Factível com bibliotecas FOSS de teste; T - Verificado na entrega final (Novembro/2026). |
| Cronograma (Marcos) | Temporal: O projeto deverá obrigatoriamente cumprir dois marcos temporais principais: i) Entrega parcial da documentação do projeto (do TAP até o plano de Gerenciamento da Qualidade) até o dia 22 de setembro de 2026; ii) Entrega final do MVP funcional com sua respectiva documentação consolidada até o encerramento do 2º bimestre acadêmico (Novembro/2026). | S - Datas específicas; M - Verificação por entrega física/digital; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Prazos institucionais fixos; T - 22/09/2026 e Novembro/2026. |
| Métricas e Indicadores | Mensurável: Durante toda a execução, o gerente do projeto deverá coletar e divulgar semanalmente as métricas de fluxo Kanban — especificamente Cycle Time (tempo médio de um card do "To Do" ao "Done"), Throughput (número de cards concluídos por semana) e Cumulative Flow Diagram (visualização de gargalos no fluxo) — por meio do GitHub Insights, garantindo a rastreabilidade do progresso conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Será estabelecido um período de calibração inicial (23/09 a 03/10/2026) para coleta de baseline antes da fixação de metas definitivas. | S — Métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput, CFD) via GitHub Insights; M — Cycle Time médio ≤ 3 dias e Throughput ≥ 5 cards/semana (após calibração); CFD publicado semanalmente no Dashboard do GitHub Projects; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Métricas nativas do método Kanban, alinhadas ao Domínio de Medição do PMBOK 7ª e ao uso do GitHub Projects como Fonte Única de Verdade (SSOT); T — Durante todo o ciclo (Set a Nov/2026), com baseline estabelecida até 03/10/2026. |
| Inovação e Ferramentas | Atribuível e Realístico: Todo o ciclo de vida do projeto (gerenciamento, modelagem, desenvolvimento, testes e documentação) será conduzido exclusivamente com ferramentas de código aberto (FOSS). Ademais, o projeto deverá empregar Inteligência Artificial Generativa (LLMs) para auxiliar na redação dos artefatos e na implementação do código, adotando a abordagem Specification-Driven Development (SDD) para garantir que o código gerado esteja estritamente aderente às especificações funcionais previamente validadas. | S - FOSS e SDD com LLM; M - Verificação da licença de todas as ferramentas; A - Responsável: Aluno-Gerente; R - Ecossistema FOSS maduro; T - Aplicado do início ao fim do projeto. |

Esta seção estabelece os objetivos mensuráveis do projeto e os critérios formais que determinarão seu sucesso ou fracasso ao final do ciclo de vida. Todos os objetivos estão alinhados à premissa fundamental de desenvolvimento exclusivamente com tecnologias Open Source (FOSS) e à abordagem híbrida de governança declarada no item 1.c deste documento (PMBOK® 7ª edição como governança primária de princípios e domínios de desempenho, com o PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário).

Objetivos SMART do Projeto

Conforme tabela apresentada na seção anterior, o projeto possui cinco objetivos mensuráveis distribuídos nas categorias: Produto (Escopo), Qualidade e Testes, Cronograma (Marcos), Métricas e Indicadores, e Inovação e Ferramentas. Cada objetivo possui componentes SMART (Específico, Mensurável, Atribuível, Realístico e Temporal) claramente definidos.

Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será formalmente considerado um SUCESSO se, e somente se, todos os critérios abaixo forem integralmente atendidos até a data de encerramento (Novembro/2026), conforme o Domínio de Entrega e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição:

a) Critério de Aceitação Final: O MVP entregue for validado academicamente pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto e pelos stakeholders representativos (usuários-piloto) em uma sessão de validação prática, demonstrando que a ferramenta resolve a dor da falta de integração nas simulações cambiais.

b) Critério de Conformidade (FOSS): 100% das ferramentas, bibliotecas e frameworks utilizados possuírem licenças reconhecidas pela Open Source Initiative (OSI), e a lista completa de dependências for documentada e auditável no repositório oficial do projeto.

c) Critério de Qualidade: O código-fonte entregue atingir o índice mínimo de 80% de cobertura de testes automatizados (unitários e de integração) e não apresentar defeitos de severidade crítica ou alta no ambiente de homologação, conforme verificado via pipeline CI e testes de aceitação (UAT).

d) Critério Documental: Todos os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento (conforme PMBOK® 6ª edição, atuando como dicionário complementar) e todos os artefatos de requisitos forem entregues dentro do prazo estipulado (22/09/2026 para a parcela inicial — do TAP até o Plano de Gerenciamento da Qualidade — e Novembro/2026 para a entrega final), com o devido versionamento e rastreabilidade de alterações via GitHub.

e) Critério de Inovação Controlada: A utilização de IA Generativa para Specification-Driven Development (SDD) deve ser devidamente registrada, demonstrando que o código gerado foi revisado, testado e integrado ao repositório por meio de commits assinados pelo gerente-desenvolvedor, garantindo a propriedade intelectual e a conformidade ética com as políticas acadêmicas da Fatec Taquaritinga.

f) Critério de Métricas de Fluxo (NOVO): As métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput e Cumulative Flow Diagram) forem coletadas e divulgadas semanalmente via GitHub Insights, com período de calibração concluído até 03/10/2026 e metas realistas estabelecidas para o restante do projeto, conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição.

g) Critério de Cronograma (NOVO): O marco M1 (Entrega Parcial Documental em 22/09/2026) for cumprido integralmente, e o marco M4 (Encerramento e Aceite Final em 15/12/2026) for atingido com a validação acadêmica formal pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto e o repositório com tag de release final.

* Nota sobre usuários-piloto: Os stakeholders representativos serão selecionados entre colegas de curso e professores da Fatec Taquaritinga, em número limitado (3 a 5 pessoas), para validação de usabilidade e funcionalidade em ambiente acadêmico controlado. Esta amostra não reflete plenamente a diversidade do público-alvo real, conforme restrição documentada na seção §8.6 (Restrições de Qualidade).

Condições de Fracasso (Não Sucesso)

O projeto será considerado não bem-sucedido caso, ao término do 2º bimestre letivo, ocorra qualquer uma das seguintes condições:

a) O MVP não esteja funcional em ambiente de homologação, impedindo a validação prática pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto.

**b) ** Algum dos critérios de qualidade, conformidade, métricas de fluxo ou cronograma (seções 3.2.c, 3.2.b, 3.2.f ou 3.2.g) não seja atingido, sem justificativa formal aprovada via processo de gestão de mudanças.

c) Os marcos intermediários (especialmente o marco M1 de 22/09/2026) não forem cumpridos sem uma justificativa formal e aprovada por meio de solicitação de mudança registrada no GitHub (label change-request).

d) A cobertura de testes automatizados ficar abaixo de 70% (limiar mínimo aceitável, considerando a meta de 80%), comprometendo a confiabilidade do MVP entregue.

e) Mais de 30% das dependências do projeto possuírem licenças incompatíveis com FOSS (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL), violando o Critério de Conformidade (3.2.b).

Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)

NÍVEL 0 — RAIZ

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | — | COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.1 | 1.1. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.2 | 1.2. Planos de Gerenciamento | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Plano da Qualidade | MF1 |
|  |  | N1.4 | 1.4. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Definição do Backlog e Kanban | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
|  |  | N6.3 | 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M) | MF2 |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
| N8 | 8. Comunicação | N8.1 | 8.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail) | MF1 |
| N9 | 9. Base de Conhecimento | N9.1 | 9.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Lições Aprendidas Contínuas | MF1 |
|  |  | N9.3 | 9.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
| N10 | 10. Gestão de Mudanças | N10.2 | 10.2. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Label change-request no GitHub | MF2 |
|  |  | N10.4 | 10.4. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N11 | 11. Documentação do Projeto | N11.1 | 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N11.4 | 11.4. Consolidação da Documentação Parcial | MF3 |
| N12 | 12. Encerramento | N12.1 | 12.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N12.3 | 12.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |

TOTAL: 12 fases Nível 1 + 34 pacotes Nível 2

Lista Hierárquica Aninhada

N0: COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

│

├── N1: 1. Iniciação e Planejamento [MF1]

│   ├── N1.1: 1.1. Identificação de Stakeholders

│   ├── N1.2: 1.2. Planos de Gerenciamento

│   ├── N1.3: 1.3. Plano da Qualidade

│   ├── N1.4: 1.4. Política de Licenciamento FOSS

│   └── N1.5: 1.5. Definição do Backlog e Kanban

│

├── N2: 2. Levantamento de Requisitos [MF1]

│   ├── N2.1: 2.1. Requisitos Funcionais

│   ├── N2.2: 2.2. Requisitos Não Funcionais

│   └── N2.3: 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário

│

├── N3: 3. Modelagem e Prototipação [MF1]

│   ├── N3.1: 3.1. Arquitetura da Solução

│   ├── N3.2: 3.2. Protótipo UX/UI

│   └── N3.3: 3.3. Modelagem de Dados (DER)

│

├── N4: 4. Configuração de Ambiente [MF1]

│   ├── N4.1: 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS

│   ├── N4.2: 4.2. Repositório Git + CI/CD

│   ├── N4.3: 4.3. Setup Local e Homologação

│   └── N4.4: 4.4. Auditoria de Licenças

│

├── N5: 5. Desenvolvimento do Sistema [MF2]

│   ├── N5.1: 5.1. Backend — Lógica de Negócio

│   ├── N5.2: 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache

│   ├── N5.3: 5.3. Frontend — Interface e Simulações

│   ├── N5.4: 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)

│   └── N5.5: 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)

│

├── N6: 6. Garantia da Qualidade [MF2]

│   ├── N6.1: 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%)

│   ├── N6.2: 6.2. Testes de Aceitação (UAT)

│   └── N6.3: 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M)

│

├── N7: 7. DevOps e CI/CD [MF2]

│   └── N7.1: 7.1. Pipeline CI (lint + testes)

│

├── N8: 8. Comunicação [MF1]

│   ├── N8.1: 8.1. Matriz de Comunicação (RACI)

│   └── N8.2: 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail)

│

├── N9: 9. Base de Conhecimento [MF1]

│   ├── N9.1: 9.1. ADRs (decisões arquiteturais)

│   ├── N9.2: 9.2. Lições Aprendidas Contínuas

│   └── N9.3: 9.3. Catálogo de Prompts SDD

│

├── N10: 10. Gestão de Mudanças [MF2]

│   ├── N10.2: 10.2. Registro de Solicitações de Mudança

│   ├── N10.3: 10.3. Label `change-request` no GitHub

│   └── N10.4: 10.4. Aprovação e Versionamento

│

├── N11: 11. Documentação do Projeto [MF3]

│   ├── N11.1: 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)

│   └── N11.4: 11.4. Consolidação da Documentação Parcial

│

└── N12: 12. Encerramento [MF3]

├── N12.1: 12.1. Lições Aprendidas Finais

├── N12.2: 12.2. Verificação SMART

└── N12.3: 12.3. Apresentação Final + Aceite

Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §3 Objetivos SMART (Produto) | Fases 5, 6, 7 (MVP funcional + qualidade + CI) | Entrega |
| §3 Objetivos SMART (Qualidade) | Fases 6 (testes + ferramentas qualidade), 11, 12 | Medição |
| §3 Objetivos SMART (Cronograma) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §3 Objetivos SMART (Inovação) | Fases 5.5, 9.3 (SDD com IA) | Trabalho do Projeto |
| §4 Escopo (implícito) | Todas as 12 fases obrigatórias | Planejamento |
| §8 Restrições (FOSS) | Fases 1.4, 4.1, 4.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §9 Premissas (LLM/SDD) | Fases 5.5, 9.3 | Trabalho do Projeto |
| §10 Riscos | Fase 10 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos uma fase da EAP associada.

Diagramas - EAP (Macro-Fases e Pacotes de Trabalho)

Dia grama Principal (Visão Executiva)

Sub-diagrama EAP 1

Sub-diagrama EAP 2

Sub-diagrama EAP 3

Principais requisitos das principais entregas/produtos

Esta seção documenta os requisitos fundamentais dos produtos e entregas identificados na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conforme o Processo 5.2 (Coletar Requisitos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Cada requisito é mensurável, rastreável aos Objetivos SMART (§3) e vinculado a um pacote de trabalho específico da EAP.

Regra de consistência: Todo requisito deve possuir:

- critério de aceite quantificável

- rastreabilidade ao Objetivo SMART do TAP §3

- mapeamento ao pacote da EAP

- domínio PMBOK 7ª associado.

Entrega Principal 1 — MVP Web Funcional (Fase N5)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Simulação de conversão cambial em tempo real (USD/EUR → BRL) | Cotação obtida via API externa com latência ≤ 2s | TAP §3 (Produto) + N5.2 |
| REQ-02 | Suporte a 5 regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo) | 100% dos regimes operacionais em UAT | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-03 | Aplicação de encargos financeiros simulados (spread + IOF) | Cálculo auditável com precisão de 2 casas decimais | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-04 | Emissão de invoice em formato PDF | Geração via WeasyPrint em ≤ 3s por documento | TAP §3 (Produto) + N5.4 |
| REQ-05 | Tempo de resposta da aplicação | ≤ 3s em 95% das requisições (ambiente homologação) | TAP §3 (Produto — M) + N5.1 |
| REQ-06 | Interface web responsiva (FOSS) | Compatível com Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versões) | TAP §3 (Inovação) + N5.3 |
| REQ-07 | Cache de cotações (SQLite) | Redução de ≥ 50% das chamadas à API externa | Decisão arquitetural documentada + N5.2 |

Entrega Principal 2 — Garantia da Qualidade (Fase N6)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-08 | Cobertura de testes automatizados | ≥ 80% do código (unitários + integração via pytest + coverage.py) | TAP §3 (Qualidade) + N6.1 |
| REQ-09 | Testes de aceitação (UAT) | 100% dos fluxos críticos passing, zero defeitos críticos/bloqueantes | TAP §3 (Qualidade) + N6.2 |
| REQ-10 | Aplicação de ferramentas da qualidade (PDCA + Ishikawa 6M) | 12 PDCAs consolidados + diagrama de causa e efeito documentado no Plano de Qualidade | TAP §3 (Qualidade) + N6.3 |

Entrega Principal 3 — DevOps e CI/CD (Fase N7)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-11 | Pipeline CI funcional | Lint + testes rodando em ≤ 5 min por push | Padrão de integração contínua + N7.1 |

Entrega Principal 4 — Base de Conhecimento (Fase N9)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-12 | ADRs para decisões arquiteturais críticas | Mínimo 3 ADRs registrados (stack, Kanban, métricas) | Política de documentação técnica + N9.1 |
| REQ-13 | Rastreabilidade de prompts SDD | 100% dos prompts catalogados em .ai/handoffs/ | Política de rastreabilidade de prompts + N9.3 |

Entrega Principal 5 — Documentação Técnica (Fase N11)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-14 | Documentação técnica consolidada | Arquitetura + APIs (OpenAPI) revisadas e aprovadas | TAP §3 (Produto) + N11.1 |

Entrega Principal 6 — Conformidade FOSS (Fases N1, N4)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-15 | Licenciamento 100% FOSS | Todas dependências com licenças OSI-approved (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL) | TAP §3 (Inovação) + N1.5 + N4.4 |

MATRIZ DE RASTREABILIDADE CONSOLIDADA (TAP §3 → EAP → REQUISITOS)

| Objetivo SMART (TAP §3) | Fases EAP v2.0 Associadas | Requisitos Cobertos | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) — MVP funcional com simulação cambial, 5 regimes, invoice PDF, ≤ 3s | N5 (Desenvolvimento) | REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-07 | Entrega |
| Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage, UAT 100% fluxos críticos, zero defeitos críticos | N6 (Garantia da Qualidade) | REQ-08, REQ-09, REQ-10 | Medição |
| Cronograma (Marcos) — 22/09 (parcial) + Nov/2026 (final) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Todos (indiretamente) | Abordagem de Desenvolvimento |
| Métricas e Indicadores — Cycle Time + Throughput via GitHub Insights | N7 (DevOps) + N9 (Base de Conhecimento) | REQ-11 | Medição |
| Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA auditável | N1.5, N4.4, N5.5, N9.1, N9.3 | REQ-12, REQ-13, REQ-15 | Trabalho do Projeto |

Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos um requisito associado na seção §5.

Marcos

Esta seção define os pontos de verificação temporal críticos (milestones) do projeto COGME, conforme o Processo 6.5 (Desenvolver o Cronograma) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Os marcos estão diretamente vinculados às Macro-Fases (MF) da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e servem como gatilhos para entregas de valor e validação pelo stakeholder.

Regra de consistência: Todo marco deve possuir

- data alvo realista,

- descrição clara do entregável de valor,

- vínculo com a Macro-Fase da EAP, e

- critério de aceite objetivo.

Tabela de Marcos Principais

| ID | Macro-Fase (EAP) | Descrição do Marco (Entrega de Valor) | Data Alvo | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | MF1: Fundação | Entrega Parcial Documental: Aprovação do TAP v1.0 + Planos de Gerenciamento das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) + 12 PDCAs consolidados + Diagrama de Ishikawa. | 22/09/2026 | Documentação submetida via GitHub e validada pelo Prof. Dr. Nivaldo Carletto sem achados críticos. |
| M2 | MF1: Fundação | Ambiente e Modelação Concluídos: Stack FOSS definida e validada, ambiente local/CI configurado, DER e Protótipo UX/UI aprovados. | 30/09/2026 | Pipeline CI "verde" e artefatos de modelagem versionados no repositório. |
| M3 | MF2: Construção | MVP Funcional (Beta): Código-fonte full-stack operacional (Backend, Frontend, PDF, SDD com IA), com cobertura de testes ≥ 80% e validado em UAT local. | 15/11/2026 | Zero defeitos críticos/bloqueantes; métricas de fluxo (Cycle Time/Throughput) dentro da baseline. |
| M4 | MF3: Consolidação | Encerramento e Aceite Final: Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação dos critérios SMART e apresentação final com aceite formal. | 15/12/2026 | Validação acadêmica pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco M4 e repositório com tag de release final. |

Premissas Temporais e Riscos Associados

- Janela de Entrega Parcial: O marco M1 (22/09/2026) é inegociável para fins de avaliação acadêmica intermediária. Qualquer desvio superior a 3 dias úteis acionará o processo de Gestão de Mudanças (Fase N10 da EAP).

- Paralelismo via Kanban: As datas representam o target de conclusão da Macro-Fase. Dentro de cada MF, as fases da EAP não são estritamente sequenciais; o paralelismo é gerenciado via pull system e WIP limits no GitHub Projects.

- Risco de Atraso (R-01 e R-08): A sobrecarga da equipe ou a indefinição da stack podem impactar os marcos M2 e M3. A mitigação depende da aplicação rigorosa do princípio de Governança Mínima Viável (GMV) e do fallback para modelos LLM mais leves (Qwen 14B) se necessário.

Declaração de Rastreabilidade (Marcos → EAP → Objetivos SMART)

| Marco | Fases da EAP Abrangidas | Objetivo SMART do TAP §3 Atendido |
| --- | --- | --- |
| M1 | N1, N2, N3, N4, N9, N10 (parcial) | Cronograma (Marcos) e Inovação (FOSS/SDD) |
| M2 | N4 (conclusão), N3 (conclusão) | Produto (Escopo) e Inovação (Ferramentas) |
| M3 | N5, N6, N7 | Produto (Escopo) e Qualidade e Testes |
| M4 | N11, N12, N13 | Qualidade e Testes e Cronograma (Marcos) |

Partes interessadas do projeto

| Empresa | Participante | Função |
| --- | --- | --- |
| FATEC | Prof. Dr. Nivaldo Carleto | Avaliador Acadêmico (Cliente simulado) |
| COGME | Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva | Desenvolvedores do projeto |

Restrições

Contexto Aplicado

O presente projeto está sujeito a um conjunto de limitações concretas que condicionam sua execução, decorrentes de seu ambiente acadêmico, da infraestrutura disponível e das premissas tecnológicas adotadas. Estas restrições não podem ser desconsideradas ou violadas sob pena de inviabilização parcial ou total do empreendimento. Elas atuam como parâmetros fixos dentro dos quais a equipe deve planejar, executar e monitorar todas as atividades, exigindo uma gestão de escopo rigorosa, priorização constante e tomada de decisão orientada à mitigação de impactos.

A seguir, as restrições são detalhadas conforme as categorias fundamentais do PMBOK® 6ª edição, aplicadas diretamente à realidade do projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira".

Restrições de Escopo

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Escopo restrito ao MVP | O projeto entregará um Produto Mínimo Viável (MVP) em regime acadêmico. Funcionalidades não essenciais (ex: múltiplas plataformas de transferência, cadastro de múltiplos usuários, relatórios gerenciais avançados) ficarão para versões futuras, salvo aprovação formal em mudança de escopo. |
| Desenvolvimento do zero | Não haverá reaproveitamento de código ou sistemas legados. Toda a construção ocorrerá a partir de requisitos originais, demandando esforço integral de modelagem, codificação e testes no período letivo. |

Restrições de Cronograma

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Prazo letivo inegociável | Dois bimestres acadêmicos, com marco intermediário obrigatório em 22/09/2026 (entrega documental até o plano de Gerenciamento da Qualidade). Cerca de 25% do tempo total já transcorreu, restando aproximadamente 3 meses para execução plena. |
| Disponibilidade reduzida | O curso é noturno, limitando a carga horária semanal dedicada ao projeto. A equipe (3 pessoas) concilia as atividades com outras disciplinas e compromissos profissionais, exigindo planejamento granular e produtividade otimizada. |

Restrições de Custo (Orçamento)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Orçamento nulo | Não há verba institucional ou patrocínio. Todos os custos operacionais (hospedagem, ferramentas, serviços) serão absorvidos pela equipe ou obtidos via planos gratuitos. |
| Proibição de aquisições pagas | Nenhuma ferramenta, biblioteca ou serviço oneroso poderá ser utilizado. A seleção da stack tecnológica fica restrita a soluções gratuitas e de código aberto (FOSS) ou com planos gratuitos suficientes para o escopo acadêmico. |

Restrições de Recursos (Peopleware)

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Equipe reduzida (3 pessoas) | A equipe é composta por apenas três membros, que acumularão múltiplos papéis: gerência, análise, desenvolvimento, testes, documentação e DevOps. A paralelização é limitada e a dependência de cada membro é alta. |
| Hardware modesto | Os equipamentos pessoais dos integrantes possuem capacidade computacional limitada, impactando tempos de build, execução de testes pesados e simulações. |
| Dependência de serviços externos gratuitos | APIs de câmbio e hospedagem dependem de provedores terceiros sem garantia de estabilidade, disponibilidade ou continuidade, sujeitos a limites de requisição e mudanças em suas políticas. |

Restrições de Qualidade

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Tempo restrito para testes | Com prazo reduzido, os testes deverão ser priorizados nos fluxos críticos (cálculo de câmbio, configuração de regimes, geração de PDF). A meta de 80% de cobertura é desafiadora, mas factível com uso de ferramentas automatizadas FOSS. |
| Ambiente de validação acadêmico | Os testes de aceitação e usabilidade serão conduzidos com um número limitado de usuários-piloto (colegas e professores), não refletindo plenamente a diversidade do público-alvo real. |

Restrições de Riscos

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Sem contingência formal | A equipe não dispõe de recursos extras (financeiros, humanos ou tecnológicos) para planos de contingência estruturados. A gestão de riscos dependerá de ações preventivas e adaptações rápidas. |
| Dependência crítica de APIs gratuitas | O consumo de cotação cambial em tempo real é função central; a eventual indisponibilidade ou limitação da API escolhida pode bloquear o MVP. |

Restrições Tecnológicas e Operacionais

| Restrição | Descrição e Impacto |
| --- | --- |
| Stack exclusivamente FOSS/gratuita | Todo o ciclo de vida (gerenciamento, desenvolvimento, testes, documentação, CI/CD, hospedagem) utilizará ferramentas gratuitas, preferencialmente open source. Isso restringe o leque de opções e exige pesquisa de compatibilidade. |
| Abordagem experimental (SDD com IA) | O uso de Specification-Driven Development com suporte de LLMs é inovador e não garantido. Os artefatos gerados por IA demandam revisão humana rigorosa, sob risco de erros lógicos ou de segurança. |
| Licenciamento do produto final | O software entregue deverá ser licenciado como open source (ex: MIT, GPLv3), condição imposta pelo uso de ferramentas FOSS e pelo caráter acadêmico, restringindo futura comercialização. |

Síntese Consolidada das Restrições

| Categoria PMBOK | Restrições Aplicáveis |
| --- | --- |
| Escopo | MVP acadêmico; desenvolvimento do zero |
| Cronograma | 2 bimestres (com ≈25% já decorrido); marco 22/09/2026; curso noturno |
| Custo | Orçamento zero; proibição de ferramentas pagas |
| Recursos | Equipe de 3 pessoas (múltiplos papéis); hardware modesto; dependência externa |
| Qualidade | Testes com tempo limitado; ambiente de validação restrito |
| Riscos | Sem plano de contingência formal; APIs gratuitas instáveis |
| Tecnológicas | FOSS/gratuito obrigatório; SDD experimental; licença open source final |

Premissas

Esta seção documenta os fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento do projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK®. Premissas são declarações de alto nível que, caso se provem falsas durante a execução, exigirão reavaliação imediata do escopo, cronograma ou custos do projeto, podendo acionar o processo formal de gestão de mudanças.

Premissas Estratégicas e Operacionais Fundamentais

| # | Premissa | Justificativa de Alto Nível | Impacto se Invalidada |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | A governança do projeto seguirá o modelo híbrido: PMBOK 7ª como base de princípios e domínios, com PMBOK 6ª atuando como dicionário de processos complementares, e Kanban como método de execução. | Alinhamento com as diretrizes acadêmicas da disciplina e necessidade de adaptação a equipes enxutas. | Exigência de retrabalho massivo na documentação para adequação a um modelo puramente preditivo (cascata), inviabilizando o prazo. |
| P2 | O projeto será desenvolvido e entregue utilizando exclusivamente tecnologias de Software Livre e Código Aberto (FOSS). | Premissa pedagógica e de valor social, garantindo auditabilidade, gratuidade e sustentabilidade do artefato final. | Necessidade de aquisição de licenças, violando a restrição de orçamento zero e inviabilizando a entrega. |
| P3 | O uso de Inteligência Artificial Generativa (LLMs) como ferramenta de apoio ao desenvolvimento (SDD) é autorizado e esperado, desde que com rastreabilidade e revisão humana. | Reconhecimento das diretrizes acadêmicas atuais que permitem o uso ético e auditável de IA para potencializar a produtividade. | Perda de produtividade da equipe e necessidade de reescrita manual de artefatos e código, comprometendo o cronograma. |
| P4 | O código-fonte funcional (MVP full-stack) constitui um deliverable formal e parte integrante da documentação de sucesso do projeto, não apenas os artefatos textuais. | Alinhamento com a natureza prática do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | O projeto seria considerado incompleto academicamente, mesmo com toda a documentação de gerenciamento perfeita. |
| P5 | A equipe do projeto (3 membros) manterá uma disponibilidade média de até 20 horas semanais dedicadas ao projeto, conciliando com as demais atividades acadêmicas. | Capacidade realística de alocação de recursos humanos para um projeto acadêmico noturno. | Atraso crônico nas entregas, burnout da equipe e necessidade de redução drástica do escopo do MVP. |
| P6 | O hardware local disponível para a equipe é adequado e suficiente para as tarefas de desenvolvimento, modelagem, testes e execução do MVP em ambiente local. | Condição base para que o desenvolvimento ocorra sem dependência de infraestrutura de nuvem paga. | Necessidade de migrar para ambientes de desenvolvimento em nuvem, gerando custos não previstos ou inviabilizando o trabalho. |
| P7 | O Professor Orientador atua como stakeholder-avaliador único nos marcos de entrega (M1 a M4), sem ingerência em decisões operacionais diárias. A autoridade de aprovação de mudanças (CCB) é delegada ao Gerente de Projeto. | Premissa de simplificação pedagógica e autonomia do GP, focando o esforço de gerenciamento no valor entregue e evitando gargalos de decisão incompatíveis com o prazo acadêmico. | Necessidade de envolver o avaliador em decisões operacionais, gerando gargalo e comprometendo a autonomia do GP declarada no §1.b. |
| P8 | As áreas de conhecimento de "Aquisições" e "Gerenciamento das Partes Interessadas" serão tratadas com simplificação pedagógica, conforme permitido pelo escopo acadêmico. | Foco do projeto nas 8 áreas de conhecimento restantes, otimizando o tempo da equipe para o desenvolvimento do produto. | Exigência de planos de aquisição complexos para um projeto de orçamento zero, desviando o foco do produto. |

Declaração de Rastreabilidade das Premissas

| Premissa | Domínio de Desempenho (PMBOK 7ª) | Artefato de Detalhamento (Pós-TAP) |
| --- | --- | --- |
| P1, P7, P8 | Abordagem de Desenvolvimento / Stakeholders | Plano de Integração (§1.2.2 Papéis de Governança e §1.7.1 Autoridade de Mudança) / Plano de Comunicações |
| P2, P6 | Abordagem de Desenvolvimento / Recursos | Plano de Recursos Tecnológicos |
| P3, P4 | Trabalho do Projeto / Entrega | Base de Conhecimento (ADRs e Prompts) |
| P5 | Equipe | Plano de Recursos (RACI simplificado) |

Riscos

Esta seção documenta os principais riscos de alto nível identificados no projeto COGME, conforme o Processo 11.1 (Identificar Riscos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª edição. Riscos são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, podem impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto. Esta seção apresenta uma visão estratégica dos riscos; o detalhamento operacional (matriz completa, planos de contingência, gatilhos de resposta) será tratado no Plano de Riscos (§08 da árvore documental).

Regra de consistência: Todo risco deve possuir

- descrição clara do evento incerto,

- probabilidade e impacto estimados,

- severidade consolidada,

- estratégia de resposta de alto nível, e

- rastreabilidade aos Objetivos SMART do TAP §3.

Principais Riscos de Alto Nível

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia de Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Entrega parcial (22/09/2026) não concluída no prazo , comprometendo o marco de avaliação acadêmica e a transição para a MF2 (Construção). | Média (40%) | Alto | ALTA | Mitigar : Aplicar princípio GMV (governança mínima viável) para priorizar artefatos obrigatórios; monitorar progresso semanalmente via GitHub Projects; acionar plano de contingência (redução de escopo não-crítico) se desvio > 15%. |
| R2 | Stack tecnológica FOSS selecionada apresentar instabilidade, incompatibilidade ou curva de aprendizado superior ao previsto , impactando a Fase N5 (Desenvolvimento do Sistema) e o cronograma da MF2. | Baixa (25%) | Alto | ALTA | Mitigar : Validar stack com protótipo "Hello World" antes da Fase N5 (Fase N4.1); manter alternativas FOSS equivalentes identificadas; documentar decisão em registro formal de arquitetura para rastreabilidade. |
| R3 | Sobrecarga da equipe (burnout) devido à acumulação de múltiplos papéis (gerência, desenvolvimento, testes, documentação) e conciliação com outras disciplinas, resultando em queda de produtividade ou afastamento temporário. | Média (50%) | Médio | ALTA | Mitigar : Respeitar limite de 20h/semana por membro (Domínio de Equipe PMBOK 7ª); aplicar WIP limits no Kanban (máx. 3 cards em progresso por pessoa); monitorar métrica de burnout via self-report semanal. |
| R4 | Cobertura de testes automatizados ficar abaixo da meta de 80% , comprometendo o Critério de Qualidade (§3.2) e a confiabilidade do MVP entregue. | Média (45%) | Alto | ALTA | Mitigar : Adotar abordagem TDD (Test-Driven Development) desde a Fase N5; integrar pipeline CI (Fase N7.1) com verificação automática de coverage; priorizar testes nos fluxos críticos (cálculo cambial, geração de PDF). |
| R5 | API externa de cotação cambial apresentar indisponibilidade, instabilidade ou alteração de política de uso , bloqueando a funcionalidade central de simulação em tempo real (REQ-01). | Baixa (20%) | Alto | MÉDIA-ALTA | Mitigar : Implementar adapter pattern para permitir troca de provedor; manter cache local de cotações (Fase N5.2) como fallback; documentar provedor selecionado via ADR-002. |

Declaração de Rastreabilidade (Riscos → Objetivos SMART → EAP)

| Risco | Objetivo SMART Afetado (TAP §3) | Fases EAP v2.0 Relacionadas | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 (Entrega parcial) | Cronograma (Marcos) — 22/09/2026 | Macro-fase MF1 (todas as fases) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R2 (Stack instável) | Produto (Escopo) — MVP funcional ≤ 3s | N4.1 (Seleção da Stack), N5 (Desenvolvimento) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R3 (Burnout) | Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA | Todas as fases (transversal) | Equipe |
| R4 (Coverage < 80%) | Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage | N6.1 (Testes Unitários/Integração), N7.1 (Pipeline CI) | Medição |
| R5 (API externa) | Produto (Escopo) — Simulação em tempo real | N5.2 (Backend — API de Câmbio + Cache) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos um risco associado na seção §10.

Observações sobre a Gestão de Riscos

- Riscos positivos (oportunidades): O projeto identifica como oportunidade o uso de IA generativa (SDD) para acelerar a produção de artefatos e código-fonte, desde que com rastreabilidade adequada (Critério de Inovação Controlada, §3.2).

- Reserva de contingência: Dada a restrição de orçamento zero (§8.4), não há reserva financeira para contingências. A gestão de riscos depende de ações preventivas e adaptações rápidas, conforme princípio GMV.

- Monitoramento contínuo: Os riscos serão monitorados quinzenalmente via GitHub Projects (label risk ou blocked), com revisão formal no Plano de Riscos (§08).

- Gatilhos de reavaliação: Caso algum risco se materialize ou novos riscos sejam identificados com severidade CRÍTICA, o processo formal de gestão de mudanças (Fase N10 da EAP v2.0) será acionado.

Orçamento do Projeto

Esta seção estabelece a estimativa preliminar de custos para o projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição.

Dada a natureza acadêmica e simulada do projeto, aliada ao compromisso institucional com o Software Livre, o orçamento aprovado para a linha de base de custos é nulo.

Linha de Base de Custos (Preliminar)

| Categoria de Custo | Estimativa Preliminar | Justificativa e Premissa Associada |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | R$ 0,00 | Esforço acadêmico dos membros da equipe (3 pessoas). Não há folha de pagamento, terceirização ou horas extras remuneradas. |
| Software e Ferramentas | R$ 0,00 | Adoção estrita de tecnologias 100% FOSS (Free and Open Source Software). Ex: Python, FastAPI, SQLite, WeasyPrint, GitHub (Free Tier). |
| Infraestrutura e Hospedagem | R$ 0,00 | O MVP será desenvolvido, testado e validado em ambiente local (homologação). Não há contratação de serviços de cloud paga ou domínios comerciais. |
| Reserva de Contingência | R$ 0,00 | Não há verba financeira para absorver imprevistos. A mitigação de riscos dependerá exclusivamente de flexibilidade de escopo, alternativas FOSS e gestão de tempo. |
| Reserva de Gerenciamento | R$ 0,00 | Inaplicável em projetos sem patrocínio financeiro ou margem de lucro. |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | R$ 0,00 | Linha de base de custos aprovada para o ciclo de vida do projeto. |

Implicações Estratégicas do Orçamento Zero

A ausência de recursos financeiros impõe condições específicas à gestão do projeto, que devem ser rigorosamente observadas:

- Mitigação de Riscos sem Custo: Qualquer risco materializado (ex: instabilidade de uma API gratuita de câmbio) deve ser resolvido com alternativas técnicas gratuitas (ex: adapter pattern para outra API FOSS) ou ajuste de escopo, nunca com a aquisição de serviços pagos.

- Plano de Recursos Tecnológicos: A seleção de todas as ferramentas (Fase N4.1 da EAP) está condicionada à existência de licenças compatíveis (MIT, Apache 2.0, GPL) e planos gratuitos que suportem a carga do MVP acadêmico.

- Foco em Valor, não em Despesa: Conforme o Domínio de Medição do PMBOK 7ª, o sucesso do projeto será mensurado pela entrega de funcionalidades (Throughput, Cycle Time, cobertura de testes), e não por métricas financeiras tradicionais (como CPI ou SPI, que são inaplicáveis neste contexto).

Rastreabilidade

| Origem no TAP | Vínculo com o Orçamento |
| --- | --- |
| §3 (Objetivo: Inovação e Ferramentas) | Exige que 100% do ciclo de vida utilize ferramentas FOSS, sustentando o custo zero. |
| §8.4 (Restrições de Custo) | Estabelece a proibição formal de aquisições pagas e a inexistência de verba institucional. |
| §9 (Premissas) | Assume que o hardware local da equipe é suficiente e que serviços externos gratuitos estarão disponíveis. |

Nota: O detalhamento de qualquer eventual custo indireto (ex: consumo marginal de energia elétrica ou internet) é considerado absorvido pelos recursos pessoais da equipe e não compõe a linha de base formal do projeto.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participantes | Assinaturas | Datas |
| COGME | Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva | 16/09/2026 |
| Gerente do Projeto | Leonardo David Silva Setti |  |
| Cliente | Nivaldo Carleto |  |
| Patrocinador | N/A |  |
| Fornecedor | N/A |  |
| Investidor | N/A |  |
| Faculdade Parceira | FATEC Taquaritinga |  |
| Empresa Parceira | N/A |  |