Esta seção documenta os principais riscos de alto nível identificados no projeto COGME, conforme o Processo 11.1 (Identificar Riscos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª edição. Riscos são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, podem impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto. Esta seção apresenta uma visão estratégica dos riscos; o detalhamento operacional (matriz completa, planos de contingência, gatilhos de resposta) será tratado no Plano de Riscos (§08 da árvore documental).

Regra de consistência: Todo risco deve possuir

- descrição clara do evento incerto,

- probabilidade e impacto estimados,

- severidade consolidada,

- estratégia de resposta de alto nível, e

- rastreabilidade aos Objetivos SMART do TAP §3.

Principais Riscos de Alto Nível

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Severidade | Estratégia de Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Entrega parcial (22/09/2026) não concluída no prazo , comprometendo o marco de avaliação acadêmica e a transição para a MF2 (Construção). | Média (40%) | Alto | ALTA | Mitigar : Aplicar princípio GMV (governança mínima viável) para priorizar artefatos obrigatórios; monitorar progresso semanalmente via GitHub Projects; acionar plano de contingência (redução de escopo não-crítico) se desvio > 15%. |
| R2 | Stack tecnológica FOSS selecionada apresentar instabilidade, incompatibilidade ou curva de aprendizado superior ao previsto , impactando a Fase N5 (Desenvolvimento do Sistema) e o cronograma da MF2. | Baixa (25%) | Alto | ALTA | Mitigar : Validar stack com protótipo "Hello World" antes da Fase N5 (Fase N4.1); manter alternativas FOSS equivalentes identificadas; documentar decisão via ADR-002 para rastreabilidade. |
| R3 | Sobrecarga da equipe (burnout) devido à acumulação de múltiplos papéis (gerência, desenvolvimento, testes, documentação) e conciliação com outras disciplinas, resultando em queda de produtividade ou afastamento temporário. | Média (50%) | Médio | ALTA | Mitigar : Respeitar limite de 20h/semana por membro (Domínio de Equipe PMBOK 7ª); aplicar WIP limits no Kanban (máx. 3 cards em progresso por pessoa); monitorar métrica de burnout via self-report semanal. |
| R4 | Cobertura de testes automatizados ficar abaixo da meta de 80% , comprometendo o Critério de Qualidade (§3.2) e a confiabilidade do MVP entregue. | Média (45%) | Alto | ALTA | Mitigar : Adotar abordagem TDD (Test-Driven Development) desde a Fase N5; integrar pipeline CI (Fase N7.1) com verificação automática de coverage; priorizar testes nos fluxos críticos (cálculo cambial, geração de PDF). |
| R5 | API externa de cotação cambial apresentar indisponibilidade, instabilidade ou alteração de política de uso , bloqueando a funcionalidade central de simulação em tempo real (REQ-01). | Baixa (20%) | Alto | MÉDIA-ALTA | Mitigar : Implementar adapter pattern para permitir troca de provedor; manter cache local de cotações (Fase N5.2) como fallback; documentar provedor selecionado via ADR-002. |

Declaração de Rastreabilidade (Riscos → Objetivos SMART → EAP)

| Risco | Objetivo SMART Afetado (TAP §3) | Fases EAP v2.0 Relacionadas | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 (Entrega parcial) | Cronograma (Marcos) — 22/09/2026 | Macro-fase MF1 (todas as fases) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R2 (Stack instável) | Produto (Escopo) — MVP funcional ≤ 3s | N4.1 (Seleção da Stack), N5 (Desenvolvimento) | Abordagem de Desenvolvimento |
| R3 (Burnout) | Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA | Todas as fases (transversal) | Equipe |
| R4 (Coverage < 80%) | Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage | N6.1 (Testes Unitários/Integração), N7.1 (Pipeline CI) | Medição |
| R5 (API externa) | Produto (Escopo) — Simulação em tempo real | N5.2 (Backend — API de Câmbio + Cache) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos um risco associado na seção §10.

Observações sobre a Gestão de Riscos

- Riscos positivos (oportunidades): O projeto identifica como oportunidade o uso de IA generativa (SDD) para acelerar a produção de artefatos e código-fonte, desde que com rastreabilidade adequada (Critério de Inovação Controlada, §3.2).

- Reserva de contingência: Dada a restrição de orçamento zero (§8.4), não há reserva financeira para contingências. A gestão de riscos depende de ações preventivas e adaptações rápidas, conforme princípio GMV.

- Monitoramento contínuo: Os riscos serão monitorados quinzenalmente via GitHub Projects (label risk ou blocked), com revisão formal no Plano de Riscos (§08).

- Gatilhos de reavaliação: Caso algum risco se materialize ou novos riscos sejam identificados com severidade CRÍTICA, o processo formal de gestão de mudanças (Fase N10 da EAP v2.0) será acionado.